## Título
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE
RADIO ENLACES MICROONDAS PMP
ACCESS POINT
ESTACION SANTA ROSA
| Código del nodo: |  | AY-0307
| Tipo de nodo: |  | DISTRITAL
| Equipo: | ePMP1000
| Frecuencia: | 5755 Mhz
Fecha:

## 1 Configuración y Pruebas
REPORTE DE INSTALACIÓN DE
RADIO ENLACES MICROONDAS PMP - AP
1/7
| Estación Base | ESTACION SANTA ROSA
ESTACIÓN |  |  | ESTACION SANTA ROSA
Dirección / Distrito / Provincia / Departamento |  |  | SANTA ROSA S/N /SANTA ROSA / LA MAR / AYACUCHO
Latitud (S) / Longitud (W) / Altitud (msnm) |  |  | -12.68601° / -73.73672° /748.6
Tipo de torre / Altura de torre y edificio (m) |  |  | Autosoportada Triangular / 42
CONFIGURACION
Antena Cambium 5 GHz, 120Deg / Omni
Sectores |  |  | Sector 01 | Sector 02 | Sector 03 | OMNI
Azimut (°) | [5 empty] | N/A
Down Tilt (°) | [5 empty] | N/A
Altura instalada (m) | [5 empty] | 41
Access Point ePMP1000
Software Version | [5 empty] | CANOPY 3.2.2
Link Speed | [5 empty] | Forced 100F
Sync Input | [5 empty] | AutoSync
UGPS Power | [5 empty] | Enabled
Sync Pulse status | [5 empty] | Receiving Sync
Region | [5 empty] | Other - Regulatory
Country | [5 empty] | Other
IP Address | [5 empty] | 10.25.108.200
Subnet Mask | [5 empty] | 255.255.254.0
Gateway IP Address | [5 empty] | 10.25.108.1
Frecuency Carrier (MHz) | [5 empty] | 5755
Channel Bandwidth (MHz) | [5 empty] | 20
Color Code | [5 empty] | N/A
Max Range (Miles) | [5 empty] | 2km
Downlink Data (%) | [5 empty] | 50%
Transmit Power (dBm) | [5 empty] | 30dBm
SM Receive Target Level (dBm) | [5 empty] | -56
SNMP Community String 1 Permissions | [5 empty] | Read / Write
Site Name | [5 empty] | AP_AY-0307_S0
Vlan | [5 empty] | Enabled
Management VID | [5 empty] | 500
GPS | [5 empty] | 1
SS ID | [5 empty] | AP_AY-0307_S0
CAPTURAS DE PANTALLA DE CONFIGURACIÓN
Capt 1: Configuration/Radio
Capt 2: Configuration/QoS
Capt 3: Configuration/System
Capt 4: Monitor/System
Capt 5: Monitor/Wireless
Capt 6: Tools/Wireless link test (pantallas por cada IIBB instalada)
VERIFICACION Y PRUEBAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO
Conexión física |  |  | AP1 | AP2 | AP3 | APO
Breaker -48 Vdc de alimentación en correcto funcionamiento | [5 empty] | OK
Conversor 24 Vdc en correcto funcionamiento (LED ON/OFF) | [5 empty] | OK
Access Point con correcto azimut | [5 empty] | OK
Access Point con correcta Inclinación (Down Tilt) | [5 empty] | OK
Aterramiento de AP, GPS, conversores y cable STP | [5 empty] | OK
Access Point encendido y Apagado (LED ON/OFF) | [5 empty] | OK
Conexión a Access Point con loop | [5 empty] | OK
Conectividad y estadísticas del AP
AP con Firmware XXXX | [5 empty] | OK
Conexión al equipo según configuración de IP, máscara y Vlan | [5 empty] | OK
Radio en buen estado (Statistics Radio) | [5 empty] | OK
Cable SFTP en buen estado (Statistics Ethernet) | [5 empty] | OK
GPS y sincronismo en correcto funcionamiento (Sync Status) | [5 empty] | OK
Interferencias en el medio
Frecuencias sin interferencias (Spectrum Analyzer) | [5 empty] | -96
Capacidad del Enlace
Estado de la sesión (Session Status) | [5 empty] | OK
Test de Capacidad del enlace (Link Capacite Test): Efficiency Downlink / Uplink
Test de Capacidad del enlace (Link Capacite Test): Capacity Downlink / Uplink
Radio de Cobertura
Área cubierta | [5 empty] | SANTA ROSA
Equipo Backhaul
Puertos del equipo Backhaul activos | [5 empty] | OK
Conectividad con puertos backhaul desde laptop* | [5 empty] | OK
* Ruta creada por GILAT para servicio y gestión de los equipos cambium
SIAE MICROELETTRONICA

## 2 Materiales AP
REPORTE DE INSTALACIÓN DE
RADIO ENLACES MICROONDAS PMP - AP
2/7
|  | Estación Base | ESTACION SANTA ROSA
EQUIPAMIENTO INSTALADO (PROPIEDAD DE GILAT)
Item | Descripción |  | Unidad | Cant. | N° Serie
1 | Terminal Access Point ePMP1000 - Cambium |  | Und | 1 | 7686TB01958
2 | Antena Sectorial L-COM |  | Und | 1 | 41417530100149
3 | Terminal GPS Cambium |  | Und | 1 | 000456D42008
4 | POE Injector |  | Und | 1 | PT1650210371
5
MATERIAL UTILIZADO (PROPIEDAD DE SIAE)
Item | Descripción | Código | Unidad | Cantidad | S/N u Observación
1 | POWER CABLE 3x14AWG FEOR 300V | ICD001548 | M | 6 | S/N
2 | GROUND CABLE AWG 6 GREEN | IPE000002 | M | 23 | S/N
3 | GROUND CABLE AWG 10 YELLOW | IPE000004 | M | 2 | S/N
4 | Tubo metalico Conduit 1/2" DFX LT | IPE000031 | M | 6 | S/N
5 | DATA CABLE CAT5e FOR OUTDOOR | M02472 | M | 45 | S/N
6 | LAN CABLE CAT5e UTP 24AWG LSZH GREY | M02475 | M | 4 | S/N
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SIAE MICROELETTRONICA

## 3 SFTP
REPORTE DE INSTALACIÓN DE
RADIO ENLACES MICROONDAS PMP - AP
| Estación Base | ESTACION SANTA ROSA
CALCULO DE LA LONGITUD DE ALIMENTADOR
Número de Sector | Azimut | ALTURA | Alturas(m)
|  | DE TORRE | a | b | c | d | e | L | M.S. | L.T.
1 | 0° | 42 | 41 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 54.5 | 3 | 57.5
2
3
SIAE MICROELETTRONICA
d
a
c
b
e
a = Altura de la antena a ser instalada
L = Longitud total de recorrido del cable alimentador.
L = a + b - c + d + e
M.S. = Margen de Seguridad
L.T. = L + M.S. = Longitud total.
Tx/Rx
TORRE
CASETA
ESCALERILLA

## 4 Asignación
REPORTE DE INSTALACION DE
RADIO ENLACES MICROONDAS PMP - AP
ASIGNACIONES
ePMP 1000 | EQUIPO NETWORKING |  |  | ESTADO
SECTOR | MODELO | MARCA | PUERTO | COMENTARIO
SECTOR 0 | 7210SAS | NOKIA | 16 | IMPLEMENTADO/PROBADO
OBSERVACIONES
SIAE MICROELETTRONICA

## 5 Verificación en instalación
REPORTE DE INSTALACION DE
RADIO ENLACES MICROONDAS PMP - AP
5/7
VERIFICACIÓN EN INSTALACIÓN EN CAMPO
No. | Puntos a revisar | SITE A | OBSERVACIONES
1 | El Equipo AP deberia estar instalado firmemente en la posición especificada según las coordinaciones. | OK
2 | Cada Equipo AP deberia estar libre de manchas de pintura o daños. De otra manera, se debera repintar y limpiar la unidad. | OK
3 | Cuando el AP esta insertada en la Antena la perneria deberia estar completa y bien asegurada. | OK |  |  | 18
4 | La ruta de los cables deberia estar instalado según indicaciones del cliente para tener un facil mantenimiento y expansion futuro. | OK |  |  | 34
5 | Los cables no deberian estar dañados, rotos o cruzados | OK |  |  | 5
6 | Los Cables Ethernet deberia estar probado la continuidad | OK |  |  | 17
7 | Los cables deberian estar bien amarrados con cintillos sin dejar sobrantes en los cintillos | OK |  |  | 19.3
8 | Los cables Ethernet deberian estar enrutados correctamente en el bastidor. | OK |  |  | 27
9 | Los cables fuera del bastidor y en la escalerilla deberian estar bien amarrados, sin cruzarse. | OK |  |  | 10
10 | Las etiquetas de los cables deberian estar llenados según lo acordado. Estos deberian estar a 2 cms de los conectores. | OK |  |  | costa
11 | El cable de energia y el cable de tierra deberian estar cableados separadamente de los cables de señal. | OK |  |  | 1.0525e-06
12 | Los RJ45 deberán ser realizada apropiadamente. | OK |  |  | PARAB.
13 | El conector jack que se conecta con el cable SFTP debe ser protegido con cinta aislante por la parte posterior. | OK |  |  | 90
14 | Los pasantes Eth deben ser rotulados y etiquetados frontalmente. | OK |  |  | 45.9
15 | La tierra del AP debidamente etiquetado en ambos extremos con cintillo de etiquetar. | OK |  |  | 90
16 | La posicion de energia debe estar etiquetado en ambos extremos y en la parte frontal del Rectificador. | OK |  |  | 45.9
INSPECCION VISUAL ANTENA Y ODU
No. | Puntos a revisar | SITE A | OBSERVACIONES
1 | La ubicación y dirección de la antena debería estar instalado según indicaciones del proyecto o del cliente. | OK
2 | La antena debería estar instalada correctamente. | OK
3 | Los logos de la antena deberia estar en la parte superior o hacia arriba. | OK |  |  | 18
4 | Los soportes de la antena deberia estar instalados en el pool correctamente. | OK |  |  | 34
5 | Los pernos de la AP y Antena deberian estar bien asegurados. | OK |  |  | 5
INSPECCION VISUAL DE LOS CABLES ODU
No. | Puntos a revisar | SITE A | OBSERVACIONES
1 | Todos los conectores outdoor y puntos de tierra deberian estar encintados adecuadamente. | OK
2 | Los conectores del cable coaxial deberian estar correctamente conectados entre el AP y la Antena. | OK
3 | El cable SFTP CAT 5E no deberia presentar rotura o dobles. | OK |  |  | 18
4 | La radio de curvatura del cable SFTP CAT 5E debera ser realizado apropiadamente, esta curvatura deberia ser mayor a 30 cms. | OK |  |  | 34
5 | El cableado de SFTP CAT 5E no deberia presentar cruces ni sobrepuestos. | OK |  |  | 5
6 | Los cintillos o clamps en el cable de SFTP deberan ser puestos cada 5 metros. Ademas los sobrantes deberan ser cortados apropiadamente. | OK |  |  | 17
7 | La etiqueta del cable SFTP CAT 5E deberan estar bien fijas. | OK |  |  | 19.3
8 | No se debera dejar exeso de cale SFTP CAT 5E | OK |  |  | 27
|  | SIAE MICROELETTRONICA |  | #REF!

## 6 Instituciones Atendidas
REPORTE DE INSTALACION DE
RADIO ENLACES MICROONDAS PMP - AP
INSTITUCIONES PÚBLICAS ATENDIDAS
6/7
Ubicación de las Instituciones Abonadas Obligatorias en el POP
N° | Nombre de Institución |  | Tipo de Entidad | L.S (Grados) | L.W (Grados) | Instalado Si / No
1 | 358 |  | IE | -12.68833 | -73.73623 | SI
2 | 38445 |  | IE | -12.68739 | -73.73769 | SI
3 | JOSE GALVEZ |  | IE | -12.68863 | -73.73634 | SI
4 | SANTA ROSA |  | CS | -12.68592 | -73.73564 | SI
8
9
10
11
12
13
14
15
Nota: Coordenadas deben ser del punto donde está instalado el CPE
Tipo de Entidad:
CS: Centro de salud
CO: Comisaría
IE:I nstitución educativa
tipo_entidad
IE
CO
CS

## 7 Reporte fotográfico
REPORTE DE INSTALACION DE
RADIO ENLACES MICROONDAS PMP - AP
7/7
NODO LAMPA (AY-0143)
REPORTE FOTOGRÁFICO
|  | Foto 1 |  | Foto 2
| Comentario foto: |  | Comentario foto:
| PANORÁMICA DE LA ESTACIÓN A |  | POSICIÓN DE ANTENA INSTALADA EN TORRE
|  | Foto 3 |  | Foto 4
| Comentario foto: |  | Comentario foto:
| FOTO DE ANTENA Y ODU EN TORRE |  | FOTO DEL UGPS
|  | Foto 5 |  | Foto 6
| Comentario foto: |  | Comentario foto:
| ENGRASADO DE PERNOS |  | SILICONEADO Y ETIQUETADO DEL CONECTOR
NO APLICA
|  | Foto 7 |  | Foto 8
| Comentario foto: |  | Comentario foto:
| ATERRAMIENTO DE AP |  | RECORRIDO DE CABLE SFTP Cat5E POR TORRE
|  | Foto 9 |  | Foto 10
| Comentario foto: |  | Comentario foto:
| ATERRAMIENTO CABLE SFTP OUTDOOR |  | ATERRAMIENTO CABLE SFTP INDOOR
|  | Foto 11 |  | Foto 12
| Comentario foto: |  | Comentario foto:
| ETIQUETADO DEL POE |  | FOTO PANORÁMICA DEL RACK (IDENTIFICAR CABLEADO DEL PUERTO)
|  | Foto 13 |  | Foto 14
| Comentario foto: |  | Comentario foto:
| FOTO DE ATERRAMIENTO POE |  | FOTO DE ENERGÍA DE POE CON ETIQUETA (INICIO/FIN)
|  | Foto 15 |  | Foto 16
| Comentario foto: SALIDA DEL POE |  | Comentario foto: SALIDA DEL SWITCH/ROUTER
| FOTO DE PATCH CORE DEL POE AL SWITCH/ROUTER |  | FOTO DE PATCH CORE DEL POE AL SWITCH/ROUTER
|  | Foto 17 |  | Foto 18
| Comentario foto: |  | Comentario foto:
| FOTO DE SERIE DE POE |  | FOTO DE SERIE DE AP
Foto 19
Comentario foto:
FOTO DE SERIE DE ANTENA

## 8 Datos generales del nodo
ACTA DE INSTALACIÓN DE NODO RADIOELECTRICO DE LA RED DE ACCESO
1 INFORMACION (El acta deberá ser llenado para cada nodo de la Red de Acceso)
| Tipo de Nodo |  | DISTRITAL
Identificador de Red |  |  |  |  | Nombre de la Estación
AP_AY-0307-S0 |  |  |  |  | SANTA ROSA
2 UBICACIÓN DEL NODO:
Nombre de Localidad |  |  |  |  | Código de UBIGEO
SANTA ROSA |  |  |  |  | 0505070001
Región |  |  | Provincia |  |  |  | Distrito
AYACUCHO |  |  | LA MAR |  |  |  | SANTA ROSA
Ubicación georeferenciada de la Estación (Datum WGS84 grados, con aproximación de 5 dígitos)
3 EQUIPOS INSTALADOS:
3.1 Equipos de Transmisión
Equipos |  | Cantidad | Marca |  | Modelo |  | Serie | Observaciones
ODU |  | 1 | CAMBIUM NETWORK |  | ePMP1000 |  | 7686TB01958 | S/N
ANTENA |  | 1 | L-COM |  | HG5158DP-13U |  | 41417530100149 | S/N
6 Radioenlaces
6.1 Tipo |  | Punto a Multipunto (x)
6.2 Característica de propagación
Parámetros | [6 empty] | VALOR
N° de portadoras / N° de Sectores | [6 empty] | 1/0
Banda de operación | [6 empty] | 5.8GHz
Potencia a la salida del transmisor (Watts) | [6 empty] | 1
Sensibilidad (dBm) | [6 empty] | -56
PIRE (dBm) | [6 empty] | 44
Tipo de antena (arreglo) | [6 empty] | OMNI
Antena (marca/modelo) | [6 empty] | L-COM/HG5158DP-13U
Ganancia de Antena (dBi) | [6 empty] | 14
Ancho de Banda en (Mhz) | [6 empty] | 20Mhz
Altura de antena (m) | [6 empty] | 41 m
Polarización | [6 empty] | V/H
Patrón de Radiación* | [6 empty] | 360°
Tilt (respecto de la horizontal) | [6 empty] | 4.0°
Altitud(m.s.n.m.) | [6 empty] | 748.6 m.s.n.m.
*se adjuntara el patrón de radiación teórico dentro de los ESTUDIOS DE INGENIERIA.
6.3 Mediciones de enlaces de propagación
Local | Remoto | RSS Local dBm | RSS Remoto dBm | Throughput (Mbps) | Modcod | Tiempo Promedio (ms) | Valor de capacidad (Mbps) | Distancia entre Estaciones | Frecuencia Configurada
AY-0307 | AY-0307-IE01 | -57 dBm | -54dBm | 5 | 64QAM 5/6 | 1 | UL 56.478/ DL 5.952 | 268m | 5725 MHz
AY-0307 | AY-0307-IE02 | -56 dBm | -54dBm | 5 | 64QAM 5/6 | 1 | UL 5.994/DL 5.868 | 190m | 5725 MHz
AY-0307 | AY-0307-IE03 | -58 dBm | -55dBm | 5 | 64QAM 5/6 | 1 | UL 51.612/DL 6 | 298m | 5725 MHz
AY-0307 | AY-0307-CS01 | -58 dBm | -52dBm | 5 | 64QAM 5/6 | 1 | UL 5.844/DL 5.982 | 117m | 5725 MHz
6.4 Localidades Directamente Beneficiarias con un POP por el Nodo.
N° | Ubigeo | Localidad |  | Distrito |  | Provincia |  | Región
1 | 0505070001 | SANTA ROSA |  | SANTA ROSA |  | LA MAR |  | AYACUCHO
Note on I41: caso omni: 1/0 caso 1 sect:1/1 caso 2 sect:2/2
Note on I48: OMNI:14dBi SECT:18dBi
Note on I52: Jorge Luis Eugenio: 360°(omni) y 120°(sect) 15°(CPE)

## datos (hidden)
Frecuencias
5735 Mhz
5755 Mhz
5775 Mhz
5795 Mhz
5815 Mhz
5835 Mhz